## WBS一覧
No | フェーズ | タスク名 | 詳細作業内容 | 担当 | 開始日 | 終了日 | 所要時間（時間） | ステータス | 優先度 | メモ・備考
1-1 | 📋 企画・設計 | ポートフォリオの目的・ターゲット定義 | 誰に見せるか・就職活動用か明確化 | 自分 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 1 | 完了 | 高
1-2 | 📋 企画・設計 | 掲載コンテンツの洗い出し | プロフィール・スキル・作品・連絡先などリストアップ | 自分 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 1 | 完了 | 高
1-3 | 📋 企画・設計 | 参考サイト収集・デザインリサーチ | 気に入ったポートフォリオサイト5件以上ブックマーク | 自分 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 1 | 完了 | 中
1-4 | 📋 企画・設計 | ワイヤーフレーム作成（手書きOK） | 全ページのレイアウト・セクション配置を紙orFigmaで設計 | 自分 | 2026/3/2 | 2026/3/3 | 2 | 完了 | 高
1-5 | 📋 企画・設計 | カラーパレット・フォント決定 | メインカラー・サブカラー・フォントファミリーを選定 | 自分 | 2026/3/3 | 2026/3/3 | 1 | 完了 | 中
1-6 | 📋 企画・設計 | ページ構成・セクション確定 | Hero/About/Skills/Works/Contactの構成を最終決定 | 自分 | 2026/3/3 | 2026/3/3 | 0.5 | 完了 | 高
2-1 | ⚙️ 環境構築 | フォルダ構成作成 | index.html, css/, js/, images/ のディレクトリ構造を作成 | 自分 | 2026/3/3 | 2026/3/3 | 0.5 | 完了 | 高
2-2 | ⚙️ 環境構築 | Gitリポジトリ作成 | GitHubにリポジトリ作成・初回コミット | 自分 | 2026/3/3 | 2026/3/3 | 0.5 | 完了 | 高
2-3 | ⚙️ 環境構築 | VS Code設定・拡張機能導入 | Live Server・Prettier・HTML CSS Supportを導入 | 自分 | 2026/3/3 | 2026/3/3 | 0.5 | 完了 | 中
2-4 | ⚙️ 環境構築 | CSSリセット・基本設定 | reset.css or normalize.css導入・CSS変数（カラー・フォント）設定 | 自分 | 2026/3/3 | 2026/3/3 | 1 | 完了 | 高
3-1 | 🏗️ HTML構造作成 | HTMLベース作成（head設定） | meta charset・viewport・OGP・faviconなど設定 | 自分 | 2026/3/4 | 2026/3/4 | 0.5 | 完了 | 高
3-2 | 🏗️ HTML構造作成 | ナビゲーションバー HTML | header・nav・ロゴ・メニューリンクのマークアップ | 自分 | 2026/3/4 | 2026/3/4 | 0.5 | 完了 | 高
3-3 | 🏗️ HTML構造作成 | ヒーローセクション HTML | キャッチコピー・名前・CTAボタンのマークアップ | 自分 | 2026/3/4 | 2026/3/4 | 0.5 | 完了 | 高
3-4 | 🏗️ HTML構造作成 | Aboutセクション HTML | 自己紹介文・顔写真・経歴タイムラインのマークアップ | 自分 | 2026/3/4 | 2026/3/4 | 1 | 完了 | 高
3-5 | 🏗️ HTML構造作成 | Skillsセクション HTML | 技術スタック・スキルバーのマークアップ | 自分 | 2026/3/4 | 2026/3/4 | 1 | 完了 | 高
3-6 | 🏗️ HTML構造作成 | Worksセクション HTML | 作品カード・フィルタータブのマークアップ | 自分 | 2026/3/4 | 2026/3/5 | 1 | 完了 | 高
3-7 | 🏗️ HTML構造作成 | 資格・学歴セクション HTML | タイムライン形式のマークアップ | 自分 | 2026/3/5 | 2026/3/5 | 0.5 | 完了 | 中
3-8 | 🏗️ HTML構造作成 | Contactセクション HTML | フォーム・SNSリンク・メールリンクのマークアップ | 自分 | 2026/3/5 | 2026/3/5 | 0.5 | 完了 | 高
3-9 | 🏗️ HTML構造作成 | フッター HTML | コピーライト・GitHubリンクのマークアップ | 自分 | 2026/3/5 | 2026/3/5 | 0.5 | 完了 | 低
4-1 | 🎨 CSSスタイリング | グローバルスタイル・共通CSS | body・Typography・色・余白の共通設定 | 自分 | 2026/3/5 | 2026/3/5 | 1 | 完了 | 高
4-2 | 🎨 CSSスタイリング | ナビゲーションスタイル | 固定ヘッダー・スクロール時の背景変化・スタイリング | 自分 | 2026/3/5 | 2026/3/6 | 1 | 完了 | 高
4-3 | 🎨 CSSスタイリング | ヒーローセクション CSS | フルスクリーン・グラデーション・テキストアニメーション | 自分 | 2026/3/6 | 2026/3/6 | 1.5 | 完了 | 高
4-4 | 🎨 CSSスタイリング | Aboutセクション CSS | Flexbox/Gridレイアウト・写真の円形クリップ | 自分 | 2026/3/6 | 2026/3/6 | 1 | 完了 | 高
4-5 | 🎨 CSSスタイリング | Skillsセクション CSS | スキルバーのアニメーション・カードデザイン | 自分 | 2026/3/6 | 2026/3/6 | 1.5 | 完了 | 高
4-6 | 🎨 CSSスタイリング | Worksセクション CSS | カードレイアウト・ホバーエフェクト・モーダル | 自分 | 2026/3/6 | 2026/3/7 | 2 | 完了 | 高
4-7 | 🎨 CSSスタイリング | 資格・学歴 CSS | タイムラインデザイン | 自分 | 2026/3/7 | 2026/3/7 | 1 | 完了 | 中
4-8 | 🎨 CSSスタイリング | Contactセクション CSS | フォームデザイン・ボタンスタイル | 自分 | 2026/3/7 | 2026/3/7 | 1 | 完了 | 高
4-9 | 🎨 CSSスタイリング | レスポンシブデザイン（SP対応） | メディアクエリ・スマホ表示の調整（全セクション） | 自分 | 2026/3/7 | 2026/3/7 | 2 | 未着手 | 高
4-10 | 🎨 CSSスタイリング | アニメーション・トランジション | フェードイン・ホバーエフェクト全体調整 | 自分 | 2026/3/7 | 2026/3/7 | 1 | 未着手 | 中
5-1 | ⚡ JavaScript実装 | ハンバーガーメニュー実装 | SP時のナビゲーション開閉機能 | 自分 | 2026/3/7 | 2026/3/8 | 1 | 未着手 | 高
5-2 | ⚡ JavaScript実装 | スムーススクロール実装 | ナビリンクのアンカースクロール | 自分 | 2026/3/8 | 2026/3/8 | 0.5 | 未着手 | 高
5-3 | ⚡ JavaScript実装 | スクロールアニメーション | Intersection Observer APIでスクロール時フェードイン | 自分 | 2026/3/8 | 2026/3/8 | 1.5 | 未着手 | 高
5-4 | ⚡ JavaScript実装 | スキルバーアニメーション | スクロール時にスキルバーが伸びるアニメーション | 自分 | 2026/3/8 | 2026/3/8 | 1 | 未着手 | 中
5-5 | ⚡ JavaScript実装 | 作品フィルタリング機能 | カテゴリ別に作品を絞り込むフィルター | 自分 | 2026/3/8 | 2026/3/9 | 1.5 | 未着手 | 中
5-6 | ⚡ JavaScript実装 | モーダル表示（作品詳細） | 作品カードクリックで詳細モーダル表示 | 自分 | 2026/3/9 | 2026/3/9 | 1.5 | 完了 | 中
5-7 | ⚡ JavaScript実装 | スクロール進捗バー | ページ上部にスクロール進捗を表示するバー | 自分 | 2026/3/9 | 2026/3/9 | 0.5 | 未着手 | 低
5-8 | ⚡ JavaScript実装 | アクティブナビ自動更新 | スクロール位置に応じてナビのアクティブ状態を変更 | 自分 | 2026/3/9 | 2026/3/9 | 1 | 未着手 | 中
6-1 | 📝 コンテンツ投入 | プロフィール文章作成・入力 | 自己紹介文・キャッチコピーを執筆して入力 | 自分 | 2026/3/9 | 2026/3/9 | 1 | 未着手 | 高
6-2 | 📝 コンテンツ投入 | スキル情報入力 | 言語・ツール・スキルレベルを入力 | 自分 | 2026/3/9 | 2026/3/9 | 0.5 | 未着手 | 高
6-3 | 📝 コンテンツ投入 | 作品情報入力 | 各プロジェクトの概要・技術・GitHubリンクを入力 | 自分 | 2026/3/9 | 2026/3/10 | 1.5 | 未着手 | 高
6-4 | 📝 コンテンツ投入 | スクリーンショット・画像準備 | 作品のスクショ撮影・最適化（WebP変換推奨） | 自分 | 2026/3/10 | 2026/3/10 | 1 | 未着手 | 高
6-5 | 📝 コンテンツ投入 | 資格・学歴情報入力 | 取得資格・学歴タイムラインを入力 | 自分 | 2026/3/10 | 2026/3/10 | 0.5 | 完了 | 中
6-6 | 📝 コンテンツ投入 | 連絡先・SNSリンク設定 | GitHub・メール・LinkedInリンクを設定 | 自分 | 2026/3/10 | 2026/3/10 | 0.5 | 完了 | 高
7-1 | 🧪 テスト・修正 | PC表示確認・デバッグ | Chrome DevToolsでPC表示の崩れ確認・修正 | 自分 | 2026/3/10 | 2026/3/10 | 1 | 未着手 | 高
7-2 | 🧪 テスト・修正 | スマホ・タブレット表示確認 | DevToolsのレスポンシブモードで確認・修正 | 自分 | 2026/3/10 | 2026/3/10 | 1 | 未着手 | 高
7-3 | 🧪 テスト・修正 | クロスブラウザ確認 | Chrome・Edge・Firefox・Safari（可能なら）で確認 | 自分 | 2026/3/10 | 2026/3/10 | 0.5 | 未着手 | 中
7-4 | 🧪 テスト・修正 | リンク・ボタン動作確認 | 全リンク・ボタン・フォームの動作テスト | 自分 | 2026/3/10 | 2026/3/10 | 0.5 | 未着手 | 高
7-5 | 🧪 テスト・修正 | 表示速度確認 | PageSpeed Insightsで速度計測・画像圧縮等の対応 | 自分 | 2026/3/10 | 2026/3/10 | 0.5 | 未着手 | 中
7-6 | 🧪 テスト・修正 | 誤字・脱字チェック | 全テキストの見直し | 自分 | 2026/3/10 | 2026/3/10 | 0.5 | 未着手 | 高
8-1 | 🚀 公開 | GitHub Pagesへデプロイ | リポジトリのSettings→PagesからGitHub Pages公開設定 | 自分 | 2026/3/11 | 2026/3/11 | 0.5 | 未着手 | 高
8-2 | 🚀 公開 | 公開URLの動作確認 | 本番URLで全機能・全デバイス確認 | 自分 | 2026/3/11 | 2026/3/11 | 0.5 | 未着手 | 高
8-3 | 🚀 公開 | GitHubリポジトリ整備 | README.md作成・ポートフォリオURLをプロフィールに追加 | 自分 | 2026/3/11 | 2026/3/11 | 1 | 未着手 | 高
8-4 | 🚀 公開 | 最終レビュー・完成確認 | 全体の完成度確認・就職活動での提出準備 | 自分 | 2026/3/11 | 2026/3/11 | 0.5 | 未着手 | 高

## ガントチャート
フェーズ | タスク | 3/2（月） | 3/3（火） | 3/4（水） | 3/5（木） | 3/6（金） | 3/7（土） | 3/8（日） | 3/9（月） | 3/10（火） | 3/11（水）
📋 企画・設計 | ポートフォリオの目的・ターゲット定義
📋 企画・設計 | 掲載コンテンツの洗い出し
📋 企画・設計 | 参考サイト収集・デザインリサーチ
📋 企画・設計 | ワイヤーフレーム作成（手書きOK）
📋 企画・設計 | カラーパレット・フォント決定
📋 企画・設計 | ページ構成・セクション確定
⚙️ 環境構築 | フォルダ構成作成
⚙️ 環境構築 | Gitリポジトリ作成
⚙️ 環境構築 | VS Code設定・拡張機能導入
⚙️ 環境構築 | CSSリセット・基本設定
🏗️ HTML構造作成 | HTMLベース作成（head設定）
🏗️ HTML構造作成 | ナビゲーションバー HTML
🏗️ HTML構造作成 | ヒーローセクション HTML
🏗️ HTML構造作成 | Aboutセクション HTML
🏗️ HTML構造作成 | Skillsセクション HTML
🏗️ HTML構造作成 | Worksセクション HTML
🏗️ HTML構造作成 | 資格・学歴セクション HTML
🏗️ HTML構造作成 | Contactセクション HTML
🏗️ HTML構造作成 | フッター HTML
🎨 CSSスタイリング | グローバルスタイル・共通CSS
🎨 CSSスタイリング | ナビゲーションスタイル
🎨 CSSスタイリング | ヒーローセクション CSS
🎨 CSSスタイリング | Aboutセクション CSS
🎨 CSSスタイリング | Skillsセクション CSS
🎨 CSSスタイリング | Worksセクション CSS
🎨 CSSスタイリング | 資格・学歴 CSS
🎨 CSSスタイリング | Contactセクション CSS
🎨 CSSスタイリング | レスポンシブデザイン（SP対応）
🎨 CSSスタイリング | アニメーション・トランジション
⚡ JavaScript実装 | ハンバーガーメニュー実装
⚡ JavaScript実装 | スムーススクロール実装
⚡ JavaScript実装 | スクロールアニメーション
⚡ JavaScript実装 | スキルバーアニメーション
⚡ JavaScript実装 | 作品フィルタリング機能
⚡ JavaScript実装 | モーダル表示（作品詳細）
⚡ JavaScript実装 | スクロール進捗バー
⚡ JavaScript実装 | アクティブナビ自動更新
📝 コンテンツ投入 | プロフィール文章作成・入力
📝 コンテンツ投入 | スキル情報入力
📝 コンテンツ投入 | 作品情報入力
📝 コンテンツ投入 | スクリーンショット・画像準備
📝 コンテンツ投入 | 資格・学歴情報入力
📝 コンテンツ投入 | 連絡先・SNSリンク設定
🧪 テスト・修正 | PC表示確認・デバッグ
🧪 テスト・修正 | スマホ・タブレット表示確認
🧪 テスト・修正 | クロスブラウザ確認
🧪 テスト・修正 | リンク・ボタン動作確認
🧪 テスト・修正 | 表示速度確認
🧪 テスト・修正 | 誤字・脱字チェック
🚀 公開 | GitHub Pagesへデプロイ
🚀 公開 | 公開URLの動作確認
🚀 公開 | GitHubリポジトリ整備
🚀 公開 | 最終レビュー・完成確認

## 作業時間サマリー
📊 フェーズ別作業時間 |  |  | 📈 プロジェクト概要
フェーズ | 作業時間（時間） | 割合（%） | 総作業時間 | 48 時間
📋 企画・設計 | 6.5 | 13.54% | 平均作業時間/日 | 4.8
⚙️ 環境構築 | 2.5 | 5.208% | プロジェクト期間 | 10日間
🏗️ HTML構造作成 | 6 | 12.5%
🎨 CSSスタイリング | 13 | 27.08%
⚡ JavaScript実装 | 8.5 | 17.71%
📝 コンテンツ投入 | 5 | 10.42%
🧪 テスト・修正 | 4 | 8.333%
🚀 公開 | 2.5 | 5.208%
合計 | 48 | 1
📅 日別作業時間
日付 | 作業時間（時間） | 累積時間
3/2（月） | 6.5 | 6.5
3/3（火） | 6.5 | 13
3/4（水） | 6.5 | 19.5
3/5（木） | 6.5 | 26
3/6（金） | 6.5 | 32.5
3/7（土） | 0 | 32.5
3/8（日） | 0 | 32.5
3/9（月） | 6.5 | 39
3/10（火） | 6.5 | 45.5
3/11（水） | 2.5 | 48
合計 | 48